## Zeitplanung
<Name deines Projektes>
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 3.5 | 0
101 | Projektstart/Kick-Off | 3.5 | 0 | 1 | 3.12. | KW 49 M: FT; KW 51 D: Ferien; KW 52 M: Ferien; KW 1 M: ÜK 106; KW 2 M: ÜK 106
102 | Zeitplanung erstellen |  | 0 | 1 | bar: KW 49 D
103 | Arbeitsjournal (Sephir) |  | 0 | 1 | bar: KW 49 F; KW 50 F; KW 51 M; KW 2 F
104 | Projektende, Präsentationen | 0 | 0 | 1 | 19.1. | bar: KW 3 M
20 | Analyse & Design | 12 | 0
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 8 | 0 | bar: KW 48 F; KW 49 D
202 | Design, Lösung erarbeiten (Wie) | 4 | 0 | bar: KW 49 D
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 56 | 0
301 | Vorbereitungen (Entwicklungsumgebung einrichten, Infrastruktur, Git,...) | 4 | 0 | bar: KW 49 D
302 | Weiterbildung/Wissen aneignen | 4 | 0 | bar: KW 49 D
303 | Anforderung #01 | 8 | 0 | bar: KW 49 F
304 | Anforderung #02 | 2 | 0 | bar: KW 50 M
305 | Anforderung #03 | 2 | 0 | bar: KW 50 M
306 | Anforderung #04 | 2 | 0 | bar: KW 50 D
307 | Anforderung #05 | 6 | 0 | bar: KW 50 D to KW 50 F
308 | Anforderung #06 | 4 | 0 | bar: KW 50 F
309 | Anforderung #07 | 4 | 0 | bar: KW 51 M
310 | Anforderung #08 | 4 | 0 | bar: KW 51 M
311 | Anforderung #09 | 4 | 0 | bar: KW 51 D
312 | Anforderung #10 | 4 | 0 | bar: KW 51 M
313 | Anforderung #11 | 4 | 0
314 | Anforderung #12 | 4 | 0
315 | Anforderung #13 |  | 0
40 | Testen | 0 | 0
401 | Testfälle erstellen |  | 0
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren |  | 0
403 | Bugs fixen |  | 0
50 | Diverses | 0 | 0
501 | Reserve |  | 0
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 0 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) |  | 0 | bar: KW 2 F
602 | Project Abstract erstellen |  | 0
603 |  |  | 0
| Total | 71.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AI7: FERIEN
Note on AP7: ÜK 106
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on P8: Feiertag Maria Empfängnis
Note on AY8: ÜK 106
Note on AZ8: ÜK 106

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 3.5 | 0
Analyse & Design | 12 | 0
Implementation | 56 | 0
Testen | 0 | 0
Diverses | 0 | 0
Abschluss | 0 | 0